中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造采购需求

| 项目名称 | - 中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造 |
| --- | --- |
| 采购方式 | - 院内磋商 综合评分 |
| 采购上控价 | - 784779.97元 |
| 采购需求 | 1.建设规模：改造面积约520㎡，高度4.5m。 2.建筑结构形式：钢筋混凝土结构 3.施工范围：病案信息科和大后勤部门业务用房的外墙砌筑封窗、地面硬化、门窗更换、新建会议室及卫生间、室内装修、水电暖通安装等等，具体为施工图纸及工程量清单包含的全部内容。 4.建设地点：南宁市佛子岭路3号中山大学附属第一医院广西医院负二楼住院大厅处、五楼机房区。 5.工期要求： 180 日历天 6.验收要求：按相关行政主管部门要求的程序组织；必须达到国家、自治区相关的施工验收规范合格标准，并经第三方检测单位检测合格。 7.付款条件： （1）本项目预付款为签约合同价扣除发包人材料设备价款、暂估价、暂列金额后的20% ，签订合同后30个工作日内，从第1期施工进度款支付开始以预付款金额50%的比例从每次支付施工工程进度款时抵扣回，第2期抵扣完成 。 （2）①工程款原则上按月支付，合同内进度款支付限额为已完成工程量的80%，工程变更部分（含清单漏项）进度款支付限额为已完成工程量的60%；②工程完工验收达到质量要求，结算经发包人竣工结算审定后，工程款支付至结算总价的97%；③发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保证金，待工程质量缺陷责任期满之日起30个工作日内无息返还。 （3）发票要求：①预付款和进度款付款前，承包人需按实际支付金额提供合法有效等额增值税发票；②结算款付款前，承包人提供的合法有效增值税发票金额需包含质保金、各项罚款、违约金以及结算审核效益费金额，付款时扣除质保金、各项罚款、违约金以及结算审核效益费进行支付；③质保期满退回质保金时无需再开具发票；④各项罚款、违约金以及结算审核效益费在结算款付款时一并扣除，不再退回。 8.结算方式：本项目为固定综合单价合同，工程量按实际结算。除严重不平衡报价外，无论分部分项工程量清单项目中的工程量变化多少均不调整。本工程最终结算价以采购人或采购人选定的第三方工程咨询单位审定金额为准。 9.质保期：2年 10.现场踏勘：建设单位不统一组织，由报名单位自行前往医院踏勘。 |
| 报名要求 | 1.报名条件 （1）具备装修装饰工程专业承包二级资质及以上资质； （2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的不良行为记录（提供网页查询截图并加盖公章）； （3）工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证（“三证合一”的营业执照具备有效的社会信用代码）证件齐全合格有效； （4）近三个月的完税证明。 2.报名材料（以下材料需加盖公司公章，一式两份） （1）营业执照、企业资质； （2）法定代表人及授权人身份证复印件、法定代表人委托授权书； （3）公司在“信用中国”网站网页查询截图； （4）近三个月的公司完税证明； 3.报名时需在资料上留下联系人姓名、联系电话、邮箱等联系方式。 |
| 报名单位提交报价文件要求 | 1.报价清单（请务必采用博奥软件和最新广西定额计价，报价清单请加盖公章）； 2.供应商在编制报价文件时，安全生产责任保险费应按照招标工程量清单中给出的安责险暂估价的具体金额填写，不得调整。报价总金额不得超过采购上控价。 3.报价文件提交截止时间：院方另行通知。 |